## 仕様変更等の追従管理表
■仕様変更等の追従管理表（Step3.0）
※仕様変更や設計ミスにより設計書を修正した時、 ソースコードや試験項目書に変更内容が反映されているかをチェックします。 |  |  |  | ↓緑色：NTTSが更新 |  |  |  | ↓青色：TMAはC列が"追従中"の行を更新。 灰色：更新不要。
No. | 状況 | FD修正 | [5 empty] | 追従工程
|  | 修正対象 | 修正内容 | 変更時 工程 | 修正者 | 修正した日 | rev. | DD/M （ソースコード） |  |  | UT （テストケース） |  |  | DB1 （試験項目表） |  |  | DB2 （試験項目表）
[8 empty] | 修正者 | 修正した日 | rev. | 修正者 | 修正した日 | rev. | 修正者 | 修正した日 | rev. | 修正者 | 修正した日 | rev.
例 | 追従中 | 別紙１ | シート[G0902_内線設定画面（変更）] 「処理名「内線情報変更」のNo.9の「端末自動設定(接続種別)」に設定する値について、No.36が非表示（VM情報.接続形態が「2：インタネット接続/VPN接続の併用」以外）の場合の設定値を修正。 ※詳しくは、Redmine#○○を参照。 | DB1 | 加藤 | 2014-10-23 | 2051 | 松山 | 2014-10-25 | 2055 | [6 empty] | - | - | -
例 | 完了 | 別紙１ | シート[G0902_内線設定画面（変更）] 「処理名「内線情報変更」のNo.9の「端末自動設定(接続種別)」に設定する値について、No.36が非表示（VM情報.接続形態が「2：インタネット接続/VPN接続の併用」以外）の場合の設定値を修正。 ※詳しくは、Redmine#○○を参照。 | DB1 | 加藤 | 2014-10-23 | 2051 | 松山 | 2014-10-25 | 2055 | 松山 | 2014-10-25 | 2057 | 道岡 | 2014-10-26 | 2058 | - | - | -
1 | 完了 | 別紙2 | ※詳しくは、Redmine#2451を参照。 | M | 松山 | 2016-04-19 | 4172 | Vuong Dinh | 2016-04-22 | 4175 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 完了 | 別紙1 | シート[画面遷移図] シート[G0202_ユーザ管理者権限用画面(チュートリアル前)] シート[G0203_ユーザ管理者権限用画面(チュートリアル後)] オペレータ権限のユーザが管理者ユーザ権限の画面に移動した際、メニューに「G1601_設備管理情報確認画面」へ戻れるリンクを追加。 ※詳しくは、Redmine#2489を参照。 | UT | 松山 | 2016-04-26 | 4179 | Vuong Dinh | 2016-04-27 | 4185 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
3 | 完了 | 別紙5 | SOのパラメータの決定に伴う追従① パラメータの追加 ⇒シート[パラメータ詳細<SO情報取得（応答 ）>【内線】] ※詳しくは、Redmine#2490を参照。 | UT | 松山 | 2016-04-26 | 4182 | Vuong Dinh | 2016-04-27 | 4185 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
4 | 完了 | 別紙5 | SOのパラメータの決定に伴う追従② 以下のオペレーションの処理でSOのパラメータ名の追従 ・VM割り当て ・卸事業者(2)閉域網接続 ・Arcstar Universal One利用情報登録（利用なし） ・Arcstar Universal One利用情報登録（利用あり） ⇒シート[処理概要(SO新設)] ※詳しくは、Redmine#2490を参照。 | UT | 松山 | 2016-04-26 | 4182 | Vuong Dinh | 2016-04-27 | 4185 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
5 | 完了 | 別紙5 | SOのパラメータの決定に伴う追従③ 以下のオペレーションの処理でチェック処理を追加 ・Arcstar Universal One接続開始処理（インターネット利用あり） ・Arcstar Universal One接続開始処理（インターネット利用なし） ⇒シート[処理概要(SO変更)] ※詳しくは、Redmine#2490を参照。 | UT | 松山 | 2016-04-26 | 4182 | Vuong Dinh | 2016-04-27 | 4185 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
6 | 完了 | 別紙1 | 一覧表の項目の並び順を変更 シート[G1601_設備管理情報確認画面] ※詳しくは、Redmine#2497を参照。 | UT | 松山 | 2016-05-02 | 4192 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 完了 | 別紙1 別紙2 | カラム名の修正 SIPサーバ⇒SIPサーバ(Internet) ▼別紙1 シート[G1601_設備管理情報確認画面] ▼別紙2 シート[アドレス表一括設定ファイル] ※詳しくは、Redmine#2497を参照。 | UT | 松山 | 2016-05-02 | 4192 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 完了 | 別紙2 | 卸対応とVPN対応 が両方TRUEのデータを登録できないようにする ▼別紙2 シート[アドレス表一括設定ファイル] ※詳しくは、Redmine#2498を参照。 | UT | 松山 | 2016-05-02 | 4192 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
9 | 完了 |  | #2492の設計書コメントの反映① （設計書修正待ち：お客様と #2499 で調整後、反映する。） →Step3.2申し送り |  | 松山 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 完了 | 別紙2 | #2492の設計書コメントの反映② CSVサンプルの記載 シート[アドレス表一括設定ファイル] シート[開通案内情報] ⇒実装影響なし | - | 松山 | 2016-05-02 | 4194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 完了 |  | #2492の設計書コメントの反映③ （設計書修正待ち：お客様と #2500 で調整後、反映する。） →2桁に変更 |  | 松山 | [11 empty] | - | - | -
12 | 完了 | 別紙5 | #2492の設計書コメントの反映④ シート[処理概要(SO新設)] オペレーション「VM割り当て」 3-bの実施条件を以下の通り修正(L219) ※詳細はチケット#2492参照。 | UT | 松山 | 2016-05-02 | 4194 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | Vuong Dinh | 2016-05-06 | 4199 | - | - | - | - | - | -
13 | 完了 | 別紙2 | #2492の設計書コメントの反映⑤ シート[sip.conf] 「▼閉域網接続とVPN接続における出力値の制限事項について」の誤りを修正 | UT | 松山 | 2016-05-02 | 4194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 完了 | 別紙5 | #2496 別紙5 シート[処理概要(SO新設)] 以下のオペレーションの処理の補足を追記 ・VM割り当て order.optionInfo.vpnService.useYnとorder.orderInfo.wholeSalerの両方がnullの場合は、3-a～3-cの分岐が成り立たなくなるが、両方がnullのケースは存在しない旨を記載。 ⇒実装影響なし | - | 松山 | 2016-05-02 | 4196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 追従中 | 別紙5 | #2510 ※詳細はチケット参照。 変更(追加)/変更(変更)/変更(削除)で、nttEastDevChangeが「02：変更あり」の場合はエラーとする。 | DB1 | 松山 | 2016-05-17 | 4245 | Vuong Dinh | 2016-05-18 | 4261 | Vuong Dinh | 2016-05-18 | 4262 | Vuong Dinh | 2016-05-20 | 4285 | - | - | -
16 | 追従中 | 別紙2 | #2509 ※詳細はチケット参照。 アドレス表一括設定ファイルで卸事業者識別の値を2桁も入力できるようにする （1～99で入力） | DB1 | 松山 | 2016-05-17 | 4248 | Vuong Dinh | 2016-05-18 | 4254 | Vuong Dinh | 2016-05-18 | 5456 | Vuong Dinh | 2016-05-18 | 4256 | - | - | -
17 | 追従中 | 別紙2 | #2527 ※詳細はチケット参照。 【Step3.0】開通案内のカラム名変更（PBX-FQDN-higashihatten→PBX-FQDN-WholeSaler）について | DB1 | 小倉 | 2016-05-26 | 4277 | Vuong Dinh | 2016-05-27 | 4282 | - | - | - | Vuong Dinh | 2016-05-27 | 4285 | - | - | -
18 | 完了 | 別紙1 | #2532 ※詳細はチケット参照。 G1501 在庫確認時のSQLをSO工事処理と同等とする。 | DB1 | 松山 | 2016-06-02 | 4291 | Vuong Dinh | 2016-06-02 | 4294 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
19 | 完了 | 別紙5 | #2532 VM割り当て（閉域網接続の場合）：VPN対応フラグ＝falseを追加 VPN移転先の決定時：卸対応フラグ＝falseを追加 | DB1 | 松山 | 2016-06-02 | 4291 | Vuong Dinh | 2016-06-02 | 4294 | Vuong Dinh | 2016-06-02 | 4295 |  |  |  | - | - | -
20 | 追従中 | 別紙5 | #2539 閉域網接続に対してMACアドレスの自動払い出しが行なわないようにエラー応答とする。 シート[処理概要(SO新設)] →オペレーション：内線番号情報払い出し（IP Phone／PC／SmartDevice） シート[処理概要(SO変更)] →オペレーション：内線番号追加(IP Phone等) シート[IP Phone MACアドレス自動登録] | DB2 | 松山 | 2016-06-06 | 4299 | [9 empty] | - | - | -